## Sheet1
開発スケジュール
基本設計５／１９～５／２６ |  | 実装期間６／９ ～ ９／２５
詳細設計５／２７～６／８ |  | テスト９／２５ ～ 10／５
実装期間６／９ ～ ９／２５
テスト９／２５ ～ 10／５
１０月完成
起動画面 | 柴﨑
ログイン用の画面
メニュー画面 | 小田
テーマごとの解答画面 | 余裕があれば
部屋を選択する画面 | 大西 |  | ７月24から | １０月５日まで |  |  | 夏休みまでのスケジュール
通話画面 | ３・６終了後 |  |  | 夏休み無し | 有 |  | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
|  |  |  | 41日 | 92日 | 水野 | 2021-07-25: 通話機能
通話機能 |  |  | 1 |  |  | 柴﨑 | 2021-07-25: 起動画面・ログイン画面の作成
グループディスカッションテーマを自動で決める機能 |  |  | 2 |  |  | 小田 | 2021-07-25: メニュー画面の作成
会話をテキスト化する機能 |  |  | 3 |  |  | 大西 | 2021-07-25: 部屋を選択する画面
部屋を選択した際にランダムでマッチングする機能 |  |  | 4 |  |  | 松本 | 2021-07-25: AWS
役職を自動で決めてくれる機能 |  |  | 5
発言の割合を可視化できる機能 |  |  | 6
通話画面 |  |  | 7 |  | 最低ライン
初心者部屋と慣れてきた人向けの部屋を分ける |  |  | 8
テーマごとの解答画面 テーマごとの回答を閲覧できる機能 |  |  | 9
レコーディング機能 |  |  | 10
+AWS
通話機能 |  |  | Agora Android SDK
会話をテキスト化する機能 |  |  | pythonの機能を使う
テーマごとの回答を閲覧できる機能 |  |  | AWS
ログイン処理 |  |  | AWS
作業日数がどれくらいかかるかのイメージ続きは7/26～