## 全体スケジュール
開発スケジュール
基本設計５／１９～５／２６ |  | 実装期間６／９ ～ ９／２５
詳細設計５／２７～６／８ |  | テスト９／２５ ～ 10／５ | [7 empty] | 大学試験期間内に余裕があるひとに重みを割り振る
実装期間６／９ ～ ９／２５ | [9 empty] | 優先度と能力を一致させる
テスト９／２５ ～ 10／５ |  | １２月初旬までには結合に入りたい
１０月完成 |  | 落とせない機能をここで結合していきたい
大学試験期間は軽めのものを担当する→目標を達成しやすい
起動画面 | 柴﨑
ログイン用の画面 | [9 empty] | どうしても落とせない機能は優先して開発する
メニュー画面 | 小田
テーマごとの解答画面 | 余裕があれば
部屋を選択する画面 | 大西 |  | ７月24から | １０月５日まで |  |  | 夏休みまでのスケジュール
通話画面 | ３・６終了後 |  |  | 夏休み無し | 有 |  | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
|  |  |  | 41日 | 92日 | 水野 | 2021-07-25: 通話機能
|  |  | 優先順位 |  |  | 柴﨑 | 2021-07-25: 起動画面・ログイン画面の作成
[6 empty] | 小田 | 2021-07-25: メニュー画面の作成
会話を読み取る機能 |  |  | 1 |  | 最低ライン | 大西 | 2021-07-25: 部屋を選択する画面
会話をテキスト化する機能 |  |  | 2 |  |  | 松本 | 2021-07-25: AWS
通話画面 |  |  | 3
部屋を選択した際にランダムでマッチングする機能 |  |  | 4
役職を自動で決める機能 |  |  | 5 |  |  |  | 2021-07-26: pythonサーバー１つで作るほうが削れる部分が多い
発言の割合を可視化できる機能 |  |  | 6 |  |  |  | 2021-07-26: ローカルで使用するアプリ
グループディスカッションテーマを自動で決める機能 |  |  | 7
初心者部屋と慣れてきた人向けの部屋を分ける |  |  | 8 |  |  | アンドロイドは使用せずにPythonのwebサーバーで作成することで工程を削る
テーマごとの解答画面 テーマごとの回答を閲覧できる機能 |  |  | 9
レコーディング機能 |  |  | 10
+AWS
通話機能 |  |  | Agora Android SDK
会話をテキスト化する機能 |  |  | pythonの機能を使う
テーマごとの回答を閲覧できる機能 |  |  | AWS
ログイン処理 |  |  | AWS
作業日数がどれくらいかかるかのイメージ続きは7/2236～

## テーマを自動で決める機能
各作業の明確な終了ラインを決める
水野 | 水野 | 大西
テーマを自動で決める機能
テーマを考える
プログラム作成
結合テスト
画面に表示する部分

## 会話をテキスト化する機能
各作業の明確な終了ラインを決める
柴﨑 | 小田 | 松本
会話をテキスト化する機能
ウェブサーバー
テキストを読み取る部分
画面に表示する部分
結合テスト
グラフの作成

## Sheet1
現状の課題
起動画面・メニュー画面の結合 | 1
グループディスカッションテーマを自動で決める機能 | 2
会話をテキスト化する機能 | 3
上記の細分化
テーマを自動で決める機能をどこで表示させるか考える